# 示例品牌 北美增长研究整体大纲

定性探索与定量验证方案

案例版本 1.0　2026 年 9 月 9 日　研究设计评审稿

本项目拟帮助 示例品牌 判断北美增长应优先争取哪些消费者与消费场景，以及商品、IP、品牌表达和零售体验应如何配合。建议采用业务访谈与案头研究、定性探索、定量验证、策略整合四个阶段。每一阶段明确输入、研究问题、分析和决策用途。

本稿按美国、加拿大、墨西哥三国设计，属于供讨论的业务范围假设；并不把三国等同于北美全部地区。所有样本数、城市、时长、排期和方案配置均为设计建议，尚非已确认的供应商承诺。研究尚未执行，文中不提供人群占比、偏好排名或增长预测等调查结论。

# 一 项目定位与设计依据

## 业务目标

在各国现有业务基础和可进入的消费场景中，识别值得优先投入的增长机会，回答六项决策：市场和城市群如何排序、优先服务什么人、怎样表达品牌价值、商品与 IP 如何组合、怎样改善购买转化与复购、下一阶段应验证什么。

本稿暂以未来 12 至 24 个月的增长规划为应用期。正式启动时，以企业实际决策窗口、可调整的经营杠杆和已投入资源校准。研究建议不替代选址财务测算、供应链评估或具体 IP 授权谈判。

## 示例背景与用途

本案例设定一个虚构的生活方式零售品牌，希望比较美国、加拿大和墨西哥的增长选择。样本、预算数量、主张与业务情境均为研究设计假设，不是该品牌的实际经营资料或调查结论。案例展示从问题设计到问卷和码表的交接。

这里保留通用研究设计方法，删除真实公司、历史项目名称、内部资料索引与相关事实。国家范围可在实际项目中重新确定，执行前需要当地供应商验证。

## 本版关键设计假设

| 项目 | 本版建议 | 启动时的核对内容 |
| --- | --- | --- |
| 地域 | 美国、加拿大、墨西哥分别设计和报告 | 国家优先级、业务阶段、门店覆盖、是否需增减市场 |
| 人群 | 当地常住、18 岁及以上的相关品类消费者 | 具体品类、排除行业、居住时长、是否另研未成年人 |
| 决策窗口 | 未来 12 至 24 个月 | 企业经营规划和产品/IP 上新节奏 |
| 定量基础样本 | 2,400 份有效访问 | 实际发生率、关键分组基数、国家与预算优先级 |
| 品牌用户加样 | 每国最多补充 200 份，共最多 600 份 | 基础样本中最近购买者数量、样本来源与去重条件 |
| 整体周期 | 正式启动后约 12 周 | 招募、门店许可、语言、刺激物、客户审阅窗口 |
| 成本 | 先列数量与计费项目，暂不填写未经确认的单价 | 各国供应商正式报价和发生率试招结果 |

# 二 研究范围与总体定义

## 品类与消费场景

采用与业务实际商品组合一致的品类清单，初步覆盖生活小物、文具与配饰、小型礼品、毛绒及收藏玩具、适合纳入的个人护理配件等。正式清单由商品团队确认，避免将整个食品、化妆品或家电市场一并纳入，导致竞争边界失焦。

消费者资格暂定为过去 6 个月曾购买至少一个入选品类，且参与购买决定。记录自用、赠礼、为家庭成员购买与收藏等用途。市场基础样本不以认识或买过 示例品牌 为门槛，也不以喜欢 IP、二次元或社交媒体活跃为门槛。

这个总体能解释相关品类消费者中的品牌选择和需求，不能直接估计所有成年人中的品类发生率。若经营决策需要测量非消费者转入的规模，应增加独立、未按品类购买筛选的成人筛查样本；其发生率需单独设计，不从本次面板入组比例推算。

## 地域与语言

三国定量分别建样本与报告。美国覆盖不同区域和城市层级；加拿大覆盖主要语言与区域；墨西哥覆盖不同大区和城市层级。计划使用美国英语和按需要配置的西语、加拿大英语与法语、墨西哥西语。是否能达到各地语言与区域覆盖，要由供应商书面说明。

定性优先在每国两个具有不同商业环境的城市实施：美国暂选纽约都会区和洛杉矶都会区，加拿大暂选多伦多和蒙特利尔，墨西哥暂选墨西哥城和蒙特雷。以上是待核对的招募地点，需检查门店可达性、语言覆盖与招募成本；定性城市选择不构成全国代表性。

三国结果分别用本币、统一回溯期和明确的税费口径呈现。跨国比较先看各国相对位置和行为机制；只有币种、税费、品类、基数和时间对齐后才做价格比较。没有合法的共同权重时，不发布一个加总的“北美消费者比例”。

# 三 商业决策与研究问题

| 决策 | 核心研究问题 | 主要方法 | 交付及行动用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 市场优先级 | 哪些市场的需求、品牌接受与业务可达性更匹配？ | 案头、内部资料、分国定量 | 国家机会矩阵；明确需要进一步商业测算的市场 |
| D02 目标人群 | 哪类人群与场景有需求、可识别且有可行触达路径？ | 定性探索、需求量表、定量细分或画像 | 人群与场景地图；选择优先人群及排除理由 |
| D03 品牌定位 | 消费者如何理解 示例品牌？哪些价值主张有吸引力且可信？ | 自发品牌联想、定性追问、品牌漏斗、主张测试 | 定位方向与证据；明确品牌承诺和信任障碍 |
| D04 商品与 IP | 实用、自我奖励、赠礼和收藏需求如何转为商品组合？ | 最近购买复盘、IP 机制探索、偏好与方案比较 | 商品/IP 场景组合建议；区分引流、转化与复购任务 |
| D05 渠道与体验 | 认知、入店、购买、复购在哪个环节受阻？ | 陪访、消费者旅程、分基数漏斗与体验测量 | 渠道和门店改善清单；区分未触达与体验不佳 |
| D06 验证与衡量 | 哪些建议已有证据，哪些还需试点？ | 混合方法整合、业务工作坊 | 优先行动、验证设计和追踪指标；不预估未经测量的收益 |

每一项研究输出应说明“若发现不同，会如何改变建议”。例如，低购买考虑可能来自未认知、门店不可达、商品不匹配或品牌不可信；对应的动作分别可能是触达、渠道、选品或品牌表达，不能一律归为加大传播。

# 四 待验证假设与反证设计

| 假设 | 定性需要理解什么 | 定量如何检验 | 会改变判断的反证 |
| --- | --- | --- | --- |
| H01 低负担的自我奖励构成增长场景 | 最近一次为自己购买的触发点、预算与替代选择 | 自用/奖励场景、频率、支出、主张反应 | 购买主要由实用替换驱动，情绪表达没有额外解释力 |
| H02 IP 能带来增量兴趣，但不同人群的作用不同 | IP 对收藏、赠礼、身份表达与质量判断的作用 | IP 参与程度、人群差异、方案比较 | IP 只吸引已有重度爱好者，未改善更广泛消费者选择 |
| H03 赠礼是区别于收藏的机会 | 收礼人、送礼关系、包装、价格与送礼风险 | 赠礼场景、受众关系、可接受价值与障碍 | 消费者认为产品不够体面或不适合收礼人，且方案无法改善 |
| H04 转化不足可能来自可达性与确定性 | 找店、找商品、缺货、价格与购物便利的真实过程 | 按可达性区分漏斗、最近未买原因 | 排除可达性后，主要障碍仍是商品质量或品牌定位 |
| H05 各国存在共通需求，也有本地适配要求 | 当地语言、文化、生活与赠礼情境 | 共同量表、国家模块和可比性检查 | 同名构念含义不同，或国家差异被样本结构解释 |
| H06 复购与推荐需要良好体验支撑 | 满意但不推荐、喜欢但不复购等反常案例 | 最近购买者的 NPS、体验、复购意向与实际购买记录 | 推荐意愿与复购条件分离，单一 NPS 不足以指导经营 |

上述假设用于研究设计，并非消费者结论。定性阶段允许修改或撤销假设；进入定量前冻结需要验证的构念、对比和主要指标，并保留变更理由。

# 五 整体研究路径

| 阶段 | 主要工作 | 阶段输出 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 业务理解与案头研究 | 内部访谈、业务资料梳理、国家与竞争资料核对 | 范围说明、决策矩阵、证据与缺口清单 | 客户确认研究目标、总体和可调整的经营杠杆 |
| 2 定性探索 | 深访、陪访、必要的行业访谈 | 场景与旅程、需求语言、人群假设、反例 | 解释关键需求及分歧，形成可测量的假设 |
| 3 定量设计与验证 | 问卷/刺激物、语言复核、认知测试、试访、正式访问 | 同版问卷与码表、干净数据、分国分析 | 测量与编程可用，关键分组达到约定分析要求 |
| 4 整合与策略 | 交叉验证、机会排序、业务研讨 | 总报告、国家行动页、试点及追踪建议 | 每项建议可回到证据、假设与实施条件 |

## 业务访谈与资料请求

建议进行 8 场内部访谈，每场 45 至 60 分钟，按职责覆盖总部品牌与战略、商品/IP、北美业务、国家运营、门店/渠道、消费者或会员数据。此处为职责覆盖建议，不假设具体人员已经同意参加。

访谈重点包括经营目标、过去已尝试的动作、品类与 IP 取舍、店型与渠道限制、可用数据、关键争议和决策时间。输出共识与分歧，避免把业务团队现有判断直接当成消费者事实。

请求资料优先为国家/城市门店和渠道清单、品类与 SKU 架构、可分享的价格与促销机制、汇总后的销售和复购指标、历史研究及可用会员分析。仅申请支持研究设计所需的最少数据，不把客户明细带入公开材料或模型评测。

## 案头研究范围

按国建立市场、消费者场景、竞争零售形态、品类/IP、渠道与门店环境五张问题清单。竞争对象按实际替代关系确定，包括平价生活方式零售、IP/收藏玩具、礼品渠道和大众零售替代渠道；候选品牌须核实当地经营与消费者相关性后再入选。

每个主要判断记录来源日期、地域、口径和证据等级。品牌自述可证明其公开提供的服务或主张，不能单独证明消费者喜爱或经营成效。历史数据无法更新时保留缺口，不用不同口径数字拼出增长结论。

阶段交付为三国背景简报、竞争对象筛选表、资料缺口、6 至 10 个优先研究问题以及初版访谈/问卷测量方向。桌面检索以能否改变后续设计为停止条件，避免无限扩展市场报告。

# 六 定性研究设计

## 研究目标与方法选择

定性阶段重点解释购买背后的情境、动机、决策过程与障碍，为量化提供消费者语言和可检验假设。以个体深访为主，便于复盘具体购买经历和私人预算；加入购物陪访，以观察表达与行为是否一致。行业访谈用于理解渠道和执行条件，其意见不计入消费者偏好。

本版不默认叠加焦点小组。若后续确有需要观察同伴互动或共创社交型 IP 活动，可在预算允许时加设小组；不为了凑齐方法而增加与决策无关的环节。

## 样本结构

| 消费者状态 | 美国 | 加拿大 | 墨西哥 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近 6 个月购买 示例品牌 至少 2 次 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 近 6 个月购买 示例品牌 恰好 1 次 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 认识 示例品牌 但近 6 个月没有购买 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 不认识 示例品牌 的相关品类购买者 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 消费者深访合计 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 其中参加购物陪访的子样本 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 另招渠道或行业访谈对象 | 2 | 2 | 2 | 6 |

消费者四组按上述顺序互斥判定。第三组进一步覆盖曾买但流失、曾入店但未买、尚未到店等不同情况，作为组内平衡而非新增硬配额。品牌购买需用最近时间、地点、品类和过程交叉核实，避免仅凭自报归组。

每国 12 位消费者暂分布在两个城市，各 6 位。性别、年龄、家庭阶段、消费用途、IP 参与程度和收入水平作为全样本的平衡属性，避免把它们全部交叉成数十个空单元。必须纳入非重度 IP 爱好者；不从单一粉丝社群或现有会员名单包办招募。

本阶段共有 36 位消费者和另行招募的 6 位行业受访者，共 42 位外部独立受访者。18 次陪访来自 36 位消费者之中，不再加算为独立人数；8 场内部业务访谈另记。后续问卷认知测试的 12 位消费者也另招，不与本阶段混算。

样本数是初始设计，按跨国、品牌关系和消费用途提供对照，不承诺凭该数量达到“饱和”。每日复盘关键主题和反例。若某语言/群体仍有明显未解释分歧，先在既定样本中调整招募；不足时提出有理由的补访，说明新增数量和影响，不静默扩大范围。

## 招募与执行要求

消费者需常住目标市场、年满 18 岁、过去 6 个月购买过入选品类并参与决定。排除相关品牌雇员、市场研究及与本研究有直接利益关系的岗位；重复参加类似研究的限制依据项目招募规则设定，不机械照搬历史阈值。

招募邀请使用中性的生活方式购物主题。筛选不提前展示主张或 IP 刺激物；必须记录品牌关系筛查可能带来的提示影响。因此，定性中的自发品牌联想用于解释，不承担市场认知率估计。

每场深访 75 分钟，采用受访者熟悉的语言。优先由当地研究人员主持，关键主题双人复核；获准录音和观察后使用匿名编号。照片和购物凭据仅在自愿且必要时收集，并处理其中个人信息。门店访问在许可条件下开展，不假设任何门店已经授权。

## 深访模块与详细追问

| 模块 | 分钟 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| QL01 开场与生活背景 | 5 | 生活/家庭背景和消费角色 |
| QL02 最近一次购买复盘 | 12 | 实际场景、预算与替代选择 |
| QL03 发现至购买旅程 | 10 | 触点、决策和中断节点 |
| QL04 需求与情境价值 | 10 | 功能/情绪需求及反例 |
| QL05 品牌与竞争理解 | 8 | 自发联想、信任与区隔 |
| QL06 IP 收藏与赠礼机制 | 10 | IP、收藏及赠礼的作用边界 |
| QL07 初步主张与商品刺激 | 12 | 理解、吸引力、可信度和障碍 |
| QL08 取舍与收尾 | 8 | 优先改善点、未解决问题 |
| 合计 | 75 | 为后续测量提供假设和语言 |

QL01 从日常安排、家庭中的购买角色和最近生活变化切入。询问“哪些小额商品通常由你决定买”，避免预设年轻、爱收藏或追求情绪价值就是目标用户。

QL02 请受访者选择最近一次真实的相关购买，从起因讲到使用或送出之后。追问何时、为谁、原定预算、实际花费、同时考虑的商品、没有购买的选择以及事后是否后悔。将实际付价与觉得值多少钱分开。

QL03 按时间顺序重建发现、搜索、比较、进店/浏览、决定、付款和使用。追问哪些步骤本可中断购买，线上内容是否带来线下访问，什么信息缺失，找不到商品时去了哪里。区分自发发现、计划购买与陪同他人顺带购买。

QL04 从具体事件询问产品完成了什么任务，以及没有购买时是否真的有损失。需要时追问自我奖励、放松、身份表达、社交联结、家居整理和实用替换，但先让受访者自行描述。主动寻找只重视实用或对相关消费感到浪费的反例。

QL05 先问会想起哪些店或品牌、各自适合什么用途，再对 示例品牌 进行提示后理解。对认识但不买的人，区分品牌印象、质量信任、价格、距离、品类与其他障碍；对购买者追问为什么仍会选择替代渠道。记录自然提及与提示后回答的差别。

QL06 请受访者讲一次与角色/IP 有关的购买或拒绝。追问喜欢角色是否一定愿意付费、授权与质量是否被关注、盲盒不确定性如何被看待、收藏和赠礼是否需要不同商品。赠礼需覆盖收礼关系、预算、体面感、包装及担心送错的原因。

QL07 在完成前述开放探索后，出示同等完整度的初步主张卡。先请其用自己的话复述，再问吸引和不可信之处、适用场景、与现有选项相比的差异及拒绝理由。轮换展示顺序；反应记录为探索线索，不将人数较多的选择称作统计赢家。

QL08 请其在若干真实取舍中说明最优先改善什么，例如更容易找到需要的商品、质量确定性、价格、喜欢的 IP 或更方便的购买方式。问“哪些情况会让你下次不再选择”，以及本次讨论遗漏了什么。

## 购物陪访与行业访谈

陪访每场约 60 分钟：购前任务 10 分钟、店内/渠道行为观察 35 分钟、离店复盘 15 分钟。每国 6 场初步分配为 3 场 示例品牌、3 场经核对的当地替代渠道，覆盖购买者和未购买者。门店选择应记录店型、商圈、时段与访问目的，不能用这 18 场估计客流或转化率。

观察入口吸引物、首个关注区域、拿起/放下商品、价格检查、角色/IP 识别、寻求帮助和放弃节点。访问后追问决策理由，避免主持人在购物时持续提示。记录自然行为与任务诱发行为，不把研究者安排的任务当真实购买路径。

每国 2 场行业访谈，每场约 45 分钟。覆盖具有相关经验的零售/渠道观察者，重点讨论品类陈列、店型、购物场景和研究执行条件。只讨论对方有权分享的内容；观点与公开事实、消费者证据分别记录，不获取未获授权的商业机密。

## 定性分析与交付

建立“消费者编号—国家—关系组—场景—观察/原话—解释—反例”台账。先按国家及消费场景分析，再比较共同机制和当地差异。由第二位研究人员检查关键主题及反例；翻译抽检重点在消费者含义，而非仅对照字面。

交付三国场景与旅程图、需求词表、初步人群假设、品牌/产品/IP 障碍、主张优化意见和定量待验证清单。引文可说明一种机制或分歧，不能替代比例。分组以便于后续识别和采取行动为标准，不强行产出预定数量的“人群画像”。

# 七 定性到定量的转换

| 定性发现类型 | 转为量化设计 | 需要保留的检查 |
| --- | --- | --- |
| 反复出现的购买场景 | 场景选项、最近一次场景、频率与用途 | 保留其他场景，避免选项仅覆盖熟悉人群 |
| 表述不同但含义相近的需求 | 需求陈述及量表 | 认知测试检查理解、双重含义和当地语言 |
| 商品/IP 吸引或拒绝理由 | 属性、障碍选项及可比刺激物 | 区分喜欢、愿买、愿付价与实际买过 |
| 购买旅程中断 | 按认知/到店/购买状态出示的障碍题 | 不把未体验的人纳入体验满意度基数 |
| 暂定人群类型 | 候选分群变量、画像变量和排除变量 | 品牌购买不作为默认分群核心，防止循环解释 |
| 反常或冲突案例 | 竞争假设、分支题或分析切片 | 不因不符合主线而删除 |

定性结束后召开一次设计工作坊，对每个关键问题写出候选解释、测量题目、预期分析和可能反证。冻结进入正式问卷的构念、主要比较、主张刺激和语言定义。定性不能回答规模的问题明确交给定量；需要行为结果的问题交给后续试点。

# 八 定量总体与样本设计

## 访问方式与来源

基础方案采用当地在线面板，对符合前述定义的品类消费者进行访问。优先保持同一国家各比较组的来源一致，记录供应商、招募渠道、样本层、语言和设备。供应商需要说明覆盖与排除人群、重复样本控制、资格验证、激励和交付规则。

在线自愿加入面板属于非概率样本。配额和加权有助于改善已知结构差异，但不能保证消除选择偏差，也不能用传统概率抽样误差保证全国代表性。本案例将报告样本来源、适用总体、加权条件和推断限制。

如果决策必须支持全国总体推断，应评估概率招募面板或独立概率样本方案，并重新报价和设计；不能仅扩大同类在线样本便宣称达到了该要求。

## 基础样本与用户加样

| 样本层 | 美国 | 加拿大 | 墨西哥 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关品类消费者基础样本 | 1,200 | 600 | 600 | 2,400 |
| 示例品牌 最近购买者额外加样上限 | 200 | 200 | 200 | 600 |
| 含加样的有效访问最大数量 | 1,400 | 800 | 800 | 3,000 |
| 三个主张测试单元的基础样本分配 | 每单元 400 | 每单元 200 | 每单元 200 | 每单元 800 |

基础样本通过品类资格筛选，但不设置 示例品牌 购买者比例配额。它用于品类内的品牌漏斗、需求、分群候选和主张比较。国家样本的不同规模表示本版对美国比较精度的投入优先级，不表示其市场规模占比。

用户加样用于体验和 NPS 诊断。目标是使每国最近 6 个月 示例品牌 购买者至少达到 200 个可用样本；实际加样数等于该目标与基础样本中有效购买者数量的差额，最低为 0、最高为 200。若基础样本已有足够购买者，则不加样。目标数量不保证招募可行，必须经试招确认。

基础样本和品牌加样分别保留标记。品牌渗透、品牌漏斗的总体基数、自然人群大小以及主要随机主张比较均使用基础样本；品牌加样不直接并入这些结果。体验诊断如合并基础样本购买者与加样，需报告来源差异，并以仅基础样本购买者结果做敏感性对照。

本项目不把会员名单或门店访客样本当成全部品牌购买者。若为达到用户分析基数而采用门店/会员渠道，单列其分析层，检查购物频率、城市、会员状态等差异。数据无法合理合并时分开报告。

## 配额与最低分析要求

硬条件为国家常住、成年、品类资格和参与购买决定。年龄、性别、地区、城市层级、语言、家庭阶段及购买用途按决策需要设置覆盖或软配额。具体比例由可用的品类人群基准和试招结果确定；全国成年人口结构不自动等于品类购买者结构。

不将国家、城市、年龄、性别、IP 偏好、品牌关系和购买用途全部交叉为硬配额。先列重要的一级比较，再判断其他属性能否作为控制变量或合并切片。用户加样的配额单独设计，不能反向改变基础样本的自然品牌构成。

本版国家与实验单元的有效数量主要支持方向性比较，不保证辨认很小差异。作为理想独立简单随机样本的近似规划参照，当比例接近 50%、双侧显著性水平 5%、检验力约 80% 时，两组各 200 份识别的差异量级约为 14 个百分点，两组各 400 份约为 10 个百分点。这不是本项目非概率样本可报告的总体误差，也未计入多重比较、加权和设计效应。

因此，正式访问前应确定需要识别的最小业务差异、主要比较和可接受的不确定性。若要判断细小差异、很小的人群或复杂多层交互，应增加相应样本或缩减研究目标。初步设定未加权基数少于 50 的切片不做稳定排名，50 至 99 仅作谨慎描述；这些是本项目的建议呈现规则，并非普适统计充分性标准。

NPS 的精度取决于推荐者、贬损者及中立者分布、样本设计和权重，不套用普通二项比例误差。跨国 NPS 差异也需检查语言、品牌关系、购买时点和回答风格，不能仅凭点估计高低判断经营优劣。

# 九 定量问卷整体大纲

以下为模块级大纲和关键题意，尚非可直接上线的逐题程序。问卷编制时补齐题号、选项、量表锚点、随机化、互斥、跳转及码表。任何刺激物均安排在基础品牌与体验指标之后。

| 模块 | 基数与主要内容 | 预计分钟 | 对应决策 |
| --- | --- | --- | --- |
| QT00 筛选与资格 | 全部进入者；常住、年龄、品类购买与角色 | 2.0 | 样本总体与来源控制 |
| QT01 自发品牌与联想 | 基础样本；未提示品牌前的认知和自然联想 | 1.5 | D03 |
| QT02 品牌漏斗 | 基础样本；提示认知、考虑、到店/浏览、购买与最常选 | 2.0 | D03 D05 |
| QT03 场景与最近购买旅程 | 全体合格者；用途、触发、渠道、商品、花费和替代选择 | 3.0 | D02 D04 D05 |
| QT04 需求与生活态度 | 全体合格者；功能/情境需求、价值取舍、分群候选量表 | 2.0 | D02 D04 |
| QT05 体验或未买障碍 | 最近购买者测 NPS 后测体验；其他人测未买原因 | 2.5 | D05 D06 |
| QT06 价格与价值 | 全体合格者；最近实际付价、价格感知、可比商品价值 | 2.0 | D04 |
| QT07 IP 与赠礼 | 全体合格者；参与、购买、赠礼需求和障碍 | 2.0 | D02 D04 |
| QT08 主张随机测试 | 仅基础样本；每人随机看到一个主张方案 | 4.0 | D03 D04 |
| QT09 背景与收尾 | 全体合格者；用于分析的背景与缺失情况 | 1.0 | 分析与可比性 |
| 最长主要路径规划合计 | 基础样本购买者主要路径 | 22.0 | 实际以预试测量为准 |

用户加样不参加 QT08 主张比较，且可精简已知不承担主要估计用途的品牌漏斗题。不同路径时长分开监控，22.0 分钟是规划合计，不是实测结果或供应商承诺。

## QT00 至 QT02 总体与品牌基线

筛选只呈现中性品类，不在自然认知之前展示 示例品牌 或 IP 名称。先收自然提及及联想，再展示经当地核实、长度适当的品牌列表；随机化适用选项的位置，并固定“其他/不知道”等特殊选项的位置。

品牌漏斗建议使用明确的时间口径：当前是否知道、过去 6 个月是否考虑及购买、过去 6 个月是否到店/浏览、未来 3 个月是否考虑再次或首次购买。考虑、访问和购买并非天然严格嵌套关系；按题意分别定义，并报告每个转化比率的分母，避免通过强制筛选制造漂亮漏斗。

自然提及是认知方式，提示认知是另一种指标，两者不可合并命名。品牌原产地、质量或定位联想先开放，再使用不带价值判断的提示选项；不能把研究者对品牌的定位直接写入题干。

## QT03 至 QT04 场景 旅程与需求

从最近一次实际购买记录商品品类、对象、用途、触发事件、购买计划程度、信息来源、比较渠道、选择原因和未选替代项。金额同时记录币种、数量、是否促销和税费认知，不将一次购物总额等同于单件价格。

需求量表由定性结果形成，覆盖实际任务、购买确定性、便利、赠礼、愉悦、收藏和表达等候选构念。每题只表达一个含义，避免“便宜且有品质”这类双重问题。分群的核心变量优先使用需求、场景和态度；人口特征、品牌结果及购买表现用于画像和外部检验。

## QT05 体验 NPS与障碍

仅对过去 6 个月确实购买 示例品牌 的受访者测该品牌 NPS，并将 0 至 10 分完整标注清楚，先问整体推荐意愿，再问原因和具体体验。推荐者为 9 至 10 分，贬损者为 0 至 6 分，中立者为 7 至 8 分；NPS 为推荐者百分比减贬损者百分比，范围为负 100 至正 100 点。缺失或“不适用”不按 0 分处理。

体验维度候选包括商品选择、质量确定性、价格价值、IP 相关性、找商品难度、门店环境、服务和售后。仅对经历相应触点的人询问评价；尚未到店者不能评价店员服务。

未购买者使用另一条路径，区分未认知、尚无需求、不可达、商品不合适、质量顾虑、价格、不了解或其他原因。过去买过但近期不买的人另记流失情境，不与从未购买者混为同一种障碍。

## QT06 至 QT07 价值 IP与赠礼

价格模块区分实际付价、觉得贵/便宜、感知价值与对指定商品的接受程度。本版用于确定价值判断和后续价格研究问题，不凭这些回答给出需求弹性或最优售价。若经营决策确需定价，另行设置固定商品、可实现价格水平和足够样本的专门测试。

IP 模块区分认识、喜欢、关注、收藏、买过及愿意购买，不以喜欢代替购买。仅对确有相关行为的人深问收藏习惯；为其他人保留不感兴趣、不了解和拒绝的解释。赠礼模块记录收礼关系、事件、预算、包装与选错风险，不把所有情绪型消费都算作自用。

## QT08 至 QT09 方案评价与背景

主张评价包括理解、吸引力、与自身相关程度、可信度、差异感、考虑程度和主要拒绝理由。购买意向作为态度指标，不能换算为销量。背景变量只保留支持分析和配额复核所需内容，敏感项设置合适的拒答选项。

品牌基线与 NPS 在方案刺激前完成；如某模块造成明显负担或提示污染，改为分版本设计，并在分析计划中写明各指标的不同基数。跨国版本共用稳定变量和码值，保留本地必要选项及映射表，不强行合并含义不同的项目。

# 十 主张测试的具体设计

建议将三个待完善的方向作为随机单方案测试候选：实用与发现价值、IP 与收藏乐趣、赠礼与日常愉悦。它们来自当前业务问题和待验证假设，不是定性研究已经选出的胜出方案。最终测试方向由定性整合阶段确定。

基础样本在每国以一比一比一分配。美国每个单元 400 份，加拿大和墨西哥每个单元各 200 份。按国家及少数重要招募层进行随机分配，记录分配结果；不能按受访者偏好选择其看到的方案。每人只看一个方案，避免顺序和直接比较效应。

控制方案的信息完整度、字数、图片质量、商品范围、价格展示与品牌标识；当地语言和币种保持清晰。若方案同时改变了商品、包装和主张，结果只能解释为整套组合的相对反应，不能拆解为某个单独元素的作用。使用的 IP 和商品素材需要有相应使用依据；在素材未齐时不伪造已获授权的合作。

主要指标建议为预先定义的考虑程度，可信度和价值感作为诊断指标。正式执行前冻结主要对比、多重比较处理、异常样本处理和最小业务差异。三国分别分析，跨国汇总作为有明确模型前提的补充，不以简单平均掩盖国家差异。

随机分配可帮助解释本样本对不同刺激的反应差异，但访问环境、面板来源和态度指标仍限制外推。胜出主张进入门店/渠道试点；只有获得实际交易与合理对照设计后，才能讨论增量销售或收入效果。

# 十一 预试 数据质量与版本管理

## 认知测试与试访

正式编程前，另招 12 位符合资格的消费者进行认知测试，每国 4 位，每场约 45 分钟。美国覆盖拟采用的英语/西语版本，加拿大覆盖英语/法语，墨西哥覆盖当地西语。每个版本的初始人数较少，若出现新问题则继续迭代，而不将 12 人视为所有语言均已充分验证。

认知测试检查品类边界、回溯期、品牌名、量表锚点、翻译含义、题目负担和刺激理解。记录问题、修改、影响变量和复测结论。问卷源语言和当地版本先双向核对关键含义，再做认知测试；机器翻译本身不作为语言验收。

在线软启动建议每国 20 份，共 60 份，包含在最终基础样本目标内。检查资格发生率、路径、设备适配、时长分布、选项使用、关键基数、随机分配和配额可行性。若修改影响测量或随机处理，相关试访数据不并入主样本，补足有效数量。

## 数据质量与码表

事先定义资格核实、重复记录、路由完整性、逻辑冲突、异常作答模式和开放题复核规则。单个时长阈值、回答简短、负面评价或跨题态度差异不自动构成删除依据；检查是否与具体题意冲突，并保留审计记录。

冻结问卷、各国语言版本、程序与码表的版本关系。变量字典包含变量名、题意、适用基数、码值、特殊缺失和多选/矩阵展开。随机化只改变出示顺序，不改变分析编码。“未出示”“不知道”“拒答”和真实的零值要区分。

数据保留原始层、清洗标记层和分析层。按国家、样本来源、品牌关系及实验单元报告剔除数量和原因，检查剔除是否破坏分配或引入新的选择差异。研究结论与质量处理同步复核，不根据结果是否符合预期决定删除样本。

## 加权与比较

权重设计须有可核实的目标结构、适用总体和方法依据。若只有总体成年人口结构，可用作覆盖诊断，但不能自动把它当成相关品类消费者的校准目标。校准后检查权重分布、极端权重、有效样本量和结论敏感性；权重截断规则由实际分布与研究目的决定并记录。

报告同时给出未加权基数和适用时的有效基数。国家、来源、基础/加样、语言和测量版本保持可追溯。品牌漏斗、NPS、随机主张测试和分群各有自己的分析基数，不为了方便统一成同一个 N。

# 十二 分析计划与策略衔接

| 分析工作 | 数据与方法 | 主要交付 | 解释边界与备选方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家机会评估 | 官方/企业汇总数据与分国消费者证据并列 | 需求、品牌接受、触达和经营条件矩阵 | 没有成本、单店或渠道数据时不计算收益排名 |
| 品牌漏斗与转化障碍 | 基础样本分母清晰的描述比较与路径切片 | 各国漏斗、未认知/未到店/未买差异 | 横截面自报关联不等同于个人真实转化轨迹 |
| 场景与需求 | 最近购买、用途、需求量表与访谈编码 | 场景组合及驱动/障碍图 | 自报频率和金额存在回忆误差，需与可用交易汇总对照 |
| 人群细分 | 候选需求构念、聚类/潜类等适用方法、稳定性与可识别性检查 | 人群定义、识别题、画像与行动建议 | 方法由实际分布选择；不稳定时交付场景/需求画像，放弃强行分群 |
| 体验与 NPS | 最近购买者样本及来源敏感性分析 | 推荐/贬损原因、触点改善重点 | 关联分析不能单独证明改善某触点会提高销售 |
| 主张测试 | 按预先随机分配比较主要态度指标 | 各国方案反应和诊断 | 对应受测方案与样本，不作为销量预测 |
| 价值与价格 | 实付价、价值感、可比商品评价 | 价格认知与进一步验证议题 | 不据此估计需求弹性或最优价格 |
| 混合方法整合 | 问题级联合证据表与反例审查 | 机会优先级、行动和试点条件 | 证据冲突未解时保留差异，避免过早给单一答案 |

## 人群细分的实施要求

先检查候选题的理解、分布、相关性和跨国含义，再选择适合数据类型的方法。比较不同方案数量及其稳定性、分离度、解释性和商业可执行性，不预先要求一定得到四类或六类。

在样本允许时，通过留出样本或重抽样检查方案稳定性，检查小群体是否仅由异常值或样本来源形成。以未参与分群的行为和品牌变量做外部解释，并验证用简短识别题能否用于实际触达。

各国首先独立理解，再判断是否存在可对齐的共同构念。若量表含义或反应风格不同，先修正测量或分国建模；不因标签相同而强行合并。某类在小市场人数不足时，报告其不确定性或采用上层场景，不给细碎且不可用的人群排名。

本方案提出了分析要求，当前 Skill 包尚未实现这些统计模型的完整执行引擎。正式项目应配置统计分析人员及可复现工具，记录算法、输入版本、参数和验证结果；在此之前不能称已完成分群验证。

## 混合证据如何形成建议

每项主要建议填写一张问题级证据表：定性机制、定量表现、经营条件、反例或不确定性、建议动作、后续验证。定性与定量不一致时，检查人群、场景、语言、基数、提示顺序和执行时间，再决定保留不同解释或追加验证。

例如，“赠礼可能值得优先开发”至少需要了解真实赠礼情境、相关受访人群的规模或覆盖、方案吸引与可信度，以及包装、价格、商品可得性的经营条件。仅有几段生动引文或高意向比例不足以支持扩大投入。

行动排序采用证据强度、需求重要性、可触达性、业务可实施性和资源条件。评分权重由业务工作坊确定，保留原始证据与敏感性分析；不使用未经讨论的权重制造貌似精确的最终排序。

# 十三 预期交付与验收

| 交付 | 主要内容 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| P01 研究设计与范围说明 | 决策问题、总体、国家、假设、方法与排期 | 每项核心决策有回答路径，未决项可见 |
| P02 案头与业务理解简报 | 来源、业务分歧、竞争对象、事实与缺口 | 当前事实与旧资料/企业判断分开 |
| P03 定性执行包 | 筛选表、招募矩阵、访谈/陪访提纲、刺激物和记录模板 | 样本互斥、子样本清楚、各语言可执行 |
| P04 定性发现与量化交接 | 场景、人群假设、反例、需求词表、量化待验证项 | 每项关键发现有来源，每个量化问题有用途 |
| P05 定量执行包 | 各国语言问卷、程序说明、码表、随机分配和分析计划 | 题目、编程、变量和版本一致，预试问题已处理 |
| P06 数据与质量说明 | 原始/清洗/分析层、变量字典、剔除和加权说明 | 可追溯、关键基数足够、来源与限制透明 |
| P07 总报告与国家行动页 | 核心洞察、分国比较、人群/场景、方案测试、建议 | 建议能回溯到证据和实施条件 |
| P08 业务工作坊与验证路线 | 优先动作、责任角色、试点设计和待补信息 | 不确定性、后续验证和决策责任明确 |

总报告建议按“业务决策与结论、市场和品类背景、人群与场景、品牌位置、商品/IP/价值、渠道与体验、国家机会、行动优先级、验证路线、方法附录”展开。每国单独形成可讨论的行动页，说明共同策略、当地调整和仍缺的证据。

问卷和码表作为可编辑文件交付，数据字段含稳定定义。报告中的样本量、日期、币种、分母及实验单元应可核对。正式 Office 文件需通过微软 Open XML SDK 与视觉检查；文件格式正确不替代研究内容验收。

# 十四 项目排期与职责

| 时间 | 工作 | 依赖与评审点 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 至 2 周 | 启动、资料、业务访谈、案头、招募准备 | 确认国家/总体、资料权限、招募和语言可行性 |
| 第 3 至 4 周 | 消费者深访、陪访和行业访谈 | 每日复盘；必要时调整后续招募 |
| 第 5 周 | 定性分析、设计工作坊、问卷与刺激初稿 | 冻结核心构念、主要比较、刺激方向 |
| 第 6 周 | 语言复核、12 场认知测试、编程与 60 份软启动 | 确认发生率、时长、路径、数据和配额可行性 |
| 第 7 至 8 周 | 正式定量与按需加样 | 按来源/国家监控质量与关键基数 |
| 第 9 至 10 周 | 数据处理、加权、统计与跨方法整合 | 审阅分析前提、稳定性、敏感性与反例 |
| 第 11 至 12 周 | 总报告、国家行动页与业务工作坊 | 复核证据、确定行动与验证计划，含修改缓冲 |

12 周从范围和执行资源确认后的正式启动计算，不包含无期限等待合同、门店许可、刺激物或数据的时间。若试访后发生重大修改，应调整后续排期；不以压缩质量检查弥补前序延误。

建议设置客户决策负责人、研究负责人、国家执行/主持、问卷与程序负责人、数据/统计负责人、报告与语言复核等职责。当前不虚列具体人员及资历。客户决定经营目标与资源；研究团队负责方法与证据；当地供应商负责经确认的招募和执行条件；统计负责人确认推断与模型适用性。

# 十五 预算数量与范围调整

| 成本项目 | 本版数量依据 | 报价时需说明 |
| --- | --- | --- |
| 内部业务访谈 | 8 场，每场 45 至 60 分钟 | 研究团队准备/访谈/整合工时 |
| 消费者深访 | 36 位，每场 75 分钟 | 分国招募、激励、主持、翻译和分析 |
| 购物陪访 | 18 场，每场 60 分钟；来自深访子样本 | 额外激励、差旅、门店与影像许可 |
| 行业访谈 | 6 位，每场约 45 分钟 | 招募难度、专业费用与可讨论范围 |
| 问卷认知测试 | 另招 12 位，每场约 45 分钟 | 语言覆盖、主持与迭代次数 |
| 基础定量 | 2,400 份净有效样本，含符合并入条件的 60 份试访 | 发生率、时长、无效样本替换和版本数 |
| 用户加样 | 0 至 600 份净有效样本 | 每国实际缺口、来源、资格验证与去重 |
| 问卷与数据工程 | 多语言版本、码表、随机测试和数据交付 | 编程、修改轮次、数据权属与存储方式 |
| 分析与报告 | 分国分析、混合证据整合、总报告与工作坊 | 统计方法、交付深度、修订和讨论次数 |

总预算由各国数量乘以经确认的单位费用，再加固定研究、编程、翻译、分析与差旅等成本组成。当前不填写未经供应商确认的费用，不将历史方案报价当作今日价格。用发生率、访问时长、困难群体、语言数量和加样上限做成本情景。

如需压缩预算，优先讨论国家优先级、比较问题和交付深度。可以将美国设为首轮完整研究，加拿大/墨西哥先做案头和可行性探索，但此时不得宣称完成三国定量验证。也可缩减主张数量并重新分配样本；不随意砍掉预试、语言复核或关键比较所需基数。

# 十六 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 相关人群或近期品牌购买者发生率低 | 加样成本与时长超出预期 | 试招验证；调整来源或缩小用户诊断范围，保留来源分层 |
| 历史材料含过时事实或仅单一语言 | 范围和题意被错误迁移 | 原始来源重验、当地语言复核，记录不能复用的部分 |
| 只招品牌粉丝或会员 | 品牌接受与推荐被高估 | 基础样本独立招募；品牌加样分开；保留低兴趣和拒绝案例 |
| 不同国家对同一概念理解不同 | 跨国排序失真 | 认知测试与测量检查；不满足可比性时分国解释 |
| 刺激物同时改变多个因素 | 无法判断单一元素作用 | 明确比较整套方案；需要拆解时另设实验 |
| 加样直接并入总体 | 品牌渗透和人群规模失真 | 保留样本层；不同指标使用不同基数与权重 |
| 分群不稳定或关键单元太小 | 画像无法识别、建议难落地 | 验证稳定性；合并、改报场景画像或补样 |
| 推荐/意向被当作实际增长 | 投入回报被高估 | 后续用业务数据及对照试点验证，不作未经支持的预测 |
| 资料或执行资源迟延 | 排期无法实现 | 明确依赖、审阅窗口和调整机制，先完成不受影响工作 |

# 十七 启动前需要确认的事项

这份大纲可用于内部讨论。正式执行前应确认国家与市场优先级、经营决策窗口、最终品类总体、可用业务数据、研究资源、供应商可行性与报价、语言范围、门店访问条件、主要比较及主张刺激。本案例另附54个节点的中文主问卷与同版码表。它们已完成宿主设计审阅和显式分支检查；正式项目仍需根据定性发现修改、本地化、平台测程和预试。

下一步建议先评审 D01 至 D06 是否覆盖真实商业目标，以及哪些经营杠杆能够被调整。随后据此冻结方案范围，并使用配套工具稿开展本地化和平台预试。若真实 brief 改变，保留本稿作为案例版本 1.0，并记录变更对样本、方法、成本和排期的影响。

# 十八 配套案例与交付范围

本案例附中文问卷规范、长表Datamap、开放题编码框架、定性访谈指南、编程交接说明及分析计划。系统字段和实验分配在合成路径中提供；不宣称已经部署调查平台或采集真实数据。

方案中的数量用于规划，不是市场规模、代表性保证或研究发现。案例没有真实受访者答案，不包含客户资料或内部模板。具体方法是否适合某项商业决策，应在真实brief和执行条件下重新审阅。